## 1404
اطلاعات مربوط به پروژه‏های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1404 - مبالغ به میلیون ريال
مصوبات قانونی ( عنوان طرح , شماره طبقه‏بندی مندرج در قانون بودجه سنواتی) | وضعیت | عنوان پروژه | نوع پروژه | کاربری پروژه | سال شروع پروژه (در قانون) | سال شروع عملیات اجرایی | پیش بینی سال پایان | استان | شهرستان | زیربنا | تعداد طبقات | تعداد سالن ها | ظرفیت (صندلی) | میزان پیشرفت فیزیکی | تخصیص 1404 (مهرماه) | اعتبار مورد نیاز برای تکمیل
«136028460018»-«گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در فرهنگ و هنر» | فعال | گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در فرهنگ و هنر | مستمر | فناوری ارتباطات و اطلاعات | 1381 | مستمر | مستمر | تهران | تهران | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | 170000 | مستمر
«132001360001»-«تکمیل پروژه‏های نیمه تمام فرهنگی و هنری و مساجدی که چهل درصد اعتبار آنها از محل کمک‏های مردمی تامین شده باشد» | فعال | تکمیل و تجهیز مراکز فرهنگی و هنری | مستمر | تکمیل و تجهیز | 1374 | مستمر | مستمر | سراسری | سراسری | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | 40000 | مستمر
«132001360001»-«تکمیل پروژه‏های نیمه تمام فرهنگی و هنری و مساجدی که چهل درصد اعتبار آنها از محل کمک‏های مردمی تامین شده باشد» | فعال | تکمیل و مرمت مساجد | مستمر | تکمیل و مرمت | 1374 | مستمر | مستمر | سراسری | سراسری | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | 0 | مستمر
«131013960001»-«مقاوم سازی و تعمیرات اساسی، تأمین تجهیزات و ماشین‏آلات - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» | فعال | تأمین تجهیزات و ماشین‏آلات | مستمر | تعمیر و تجهیز | 1381 | مستمر | مستمر | تهران | تهران | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | 119000 | مستمر
«131013960001»-«مقاوم سازی و تعمیرات اساسی، تأمین تجهیزات و ماشین‏آلات - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» | فعال | مطالعه و مقاوم سازی ساختمان‏های مهم فرهنگی کشور | مستمر | مطالعه | 1387 | مستمر | مستمر | سراسری | سراسری | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | 0 | مستمر
«131012860008»-«احداث نگارخانه و سالن‏های همایش کرمانشاه» | فعال | احداث نگارخانه و سالن‏های همایش کرمانشاه | احداثی | مجتمع فرهنگی و هنری | 1391 | 1393 | 1407 | کرمانشاه | کرمانشاه | 9800 | 4 | 2 | 1400 | 40% | 0 | 7000000
«131012860007»-«احداث موزه هنرهای معاصر تبریز» | فعال | احداث موزه هنرهای معاصر تبریز | احداثی | موزه هنرهای معاصر | 1387 | 1391 | 1409 | آذربایجان شرقی | تبریز | 5890 | 4 | 1 | 90 | 10% | 0 | 6000000
«131012860006»-«احداث بنای مقبره الشعرا در تبریز» | فعال | احداث بنای مقبره الشعرای تبریز | احداثی | بنای مقبره | 1387 |  | 1405 | آذربایجان شرقی | تبریز |  | 2 |  |  |  | 17000 | 200000
«131012860005»-«مرمت، تعمیر و تجهیز ساختمان‏ها و تأسيسات بنياد رودكی» | فعال | تعمیر و مرمت و تجهیز مجموعه فرهنگی آزادی | مستمر | تعمیر مرمت و تجهیز | 1369 | مستمر | مستمر | تهران | تهران | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | 155000 | مستمر
«131012860005»-«مرمت، تعمیر و تجهیز ساختمان‏ها و تأسيسات بنياد رودكی» | فعال | تعمیر و مرمت و تجهیز تالار وحدت | مستمر | تعمیر مرمت و تجهیز | 1371 | مستمر | مستمر | تهران | تهران | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | 195000 | مستمر
«131012860004»-«احداث موزه هنرهای معاصر همدان» | فعال | احداث موزه هنرهای معاصر همدان | احداثی | موزه هنرهای معاصر | 1388 | 1390 | 1406 | همدان | همدان | 6850 | 5 | 1 | 94 | 60% | 0 | 3500000
«131012860003»-«احداث موزه هنرهای معاصر زاهدان» | فعال | احداث موزه هنرهای معاصر زاهدان | احداثی | موزه هنرهای معاصر | 1387 | 1390 | 1405 | سیستان و بلوچستان | زاهدان | 6300 | 4 | 1 | 100 | 68% | 0 | 2000000
«131012860002»-«احداث موزه هنرهای معاصر اصفهان» | فعال | احداث موزه هنرهای معاصر اصفهان | احداثی | موزه هنرهای معاصر | 1387 |  | 1409 | اصفهان | اصفهان | 7000 | 4 |  |  | متوقف | 0 | 6000000
«131012860001»-«احداث موزه هنرهای معاصر مشهد» | فعال | احداث موزه هنرهای معاصر مشهد | احداثی | موزه هنرهای معاصر | 1387 | 1390 | 1407 | خراسان رضوی | مشهد | 5500 | 2 | 1 | 494 | 20.07% | 0 | 5000000
«131012760030»-«احداث مجتمع فرهنگی هنری در گنبد - آزادشهر - کردکوی - بندر گز و علی آباد، فیض آباد» | فعال | احداث مجتمع فرهنگی و هنری در گنبد | احداثی | مجتمع فرهنگی و هنری | 1387 | 1389 | 1409 | گلستان | گنبد | 3700 | 3 | 1 | 240 | متوقف | 0 | 4500000
«131012760030»-«احداث مجتمع فرهنگی هنری در گنبد - آزادشهر - کردکوی - بندر گز و علی آباد، فیض آباد» | فعال | احداث مجتمع فرهنگی و هنری در آزاد شهر | احداثی | مجتمع فرهنگی و هنری | 1387 | 1389 | 1406 | گلستان | آزاد شهر | 3350 | 4 | 1 | 237 | 45.45% | 0 | 2500000
«131012760030»-«احداث مجتمع فرهنگی هنری در گنبد - آزادشهر - کردکوی - بندر گز و علی آباد، فیض آباد» | فعال | احداث مجتمع فرهنگی و هنری در کردکوی | احداثی | مجتمع فرهنگی و هنری | 1387 | 1389 | 1406 | گلستان | کردکوی | 3600 | 4 | 1 | 251 | 42.23% | 0 | 2500000
«131012760030»-«احداث مجتمع فرهنگی هنری در گنبد - آزادشهر - کردکوی - بندر گز و علی آباد، فیض آباد» | فعال | احداث مجتمع فرهنگی و هنری در بندر گز | احداثی | مجتمع فرهنگی و هنری | 1387 | 1389 | 1409 | گلستان | بندر گز | 3400 | 3 | 1 | 204 | متوقف | 0 | 4500000
«131012760029»-«تعمیر، مرمت و تجهیز مراکز فرهنگی و هنری» | فعال | تعمیر مرمت و تجهیز فرهنگسرای نیاوران | مستمر | تعمیر مرمت و تجهیز | 1369 | مستمر | مستمر | تهران | تهران | 10000 | 3 | 2 | 650 | مستمر | 60000 | مستمر
«131012760029»-«تعمیر، مرمت و تجهیز مراکز فرهنگی و هنری» | فعال | تعمیر مرمت و تجهیز موزه هنرهای معاصر تهران | مستمر | تعمیر مرمت و تجهیز | 1369 | مستمر | مستمر | تهران | تهران | 7000 | 2 | 1 | 150 | مستمر | 0 | مستمر
«131012760029»-«تعمیر، مرمت و تجهیز مراکز فرهنگی و هنری» | فعال | تعمیر مرمت و تجهیز تالار محراب | مستمر | تعمیر مرمت و تجهیز | 1369 | مستمر | مستمر | تهران | تهران | 392 | 3 | 1 | 370 | مستمر | 0 | مستمر
«131012760029»-«تعمیر، مرمت و تجهیز مراکز فرهنگی و هنری» | فعال | تعمیر مرمت و تجهیز تئاتر شهر | مستمر | تعمیر مرمت و تجهیز | 1371 | مستمر | مستمر | تهران | تهران | 8000 | 5 | 4 | 80 | مستمر | 356000 | مستمر
«131012760029»-«تعمیر، مرمت و تجهیز مراکز فرهنگی و هنری» | فعال | تعمیر و تجهیز مراکز فرهنگی و هنری استان‏ها | مستمر | تعمیر و تجهیز | 1372 | مستمر | مستمر | سراسری | سراسری | 6119 | 5 | 1 | 20 | مستمر | 0 | مستمر
«131012760029»-«تعمیر، مرمت و تجهیز مراکز فرهنگی و هنری» | فعال | تعمیر و مرمت و تجهیز تالار سنگلج | مستمر | تعمیر مرمت و تجهیز | 1375 | مستمر | مستمر | تهران | تهران | 1250 | 3 | 1 | 250 | مستمر | 0 | مستمر
«131012760029»-«تعمیر، مرمت و تجهیز مراکز فرهنگی و هنری» | فعال | تعمیر و مرمت تالار هنر | مستمر | تعمیر مرمت و تجهیز | 1382 | مستمر | مستمر | تهران | تهران | 790 | 3 | 1 | 310 | مستمر | 71200 | مستمر
«131012760029»-«تعمیر، مرمت و تجهیز مراکز فرهنگی و هنری» | فعال | تعمیر و تجهیز ساختمان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی | مستمر | تعمیر مرمت و تجهیز | 1369 | مستمر | مستمر | تهران | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | مستمر | 0 | مستمر
«131012760028»-«احداث مجتمع فرهنگی هنری در بجنورد» | فعال | احداث مجتمع فرهنگی هنری در بجنورد | احداثی | تالار مرکزی | 1387 | 1390 | 1407 | خراسان شمالی | بجنورد | 17000 | 4 | 2 | 980 | 38.53% | 0 | 13500000
«131012760025»-«احداث مجتمع بزرگ فرهنگی - هنری شهرکرد» | فعال | تکمیل مصلی و مجتمع بزرگ فرهنگی - هنری شهرکرد | احداثی | مجتمع فرهنگی و هنری | 1387 | 1387 | 1406 | چهارمحال و بختیاری | شهرکرد | 11000 | 3 |  |  | 47% | 0 | 8500000
«131012760024»-«احداث 4 مجتمع فرهنگی در کرمانشاه» | فعال | احداث مجتمع فرهنگی و هنری گواور | احداثی | مجتمع فرهنگی و هنری | 1391 | 1393 | 1400 | کرمانشاه | گیلانغرب | 1500 | 3 | 1 | 300 | افتتاح شده | 0 | خاتمه یافته
«131012760024»-«احداث 4 مجتمع فرهنگی در کرمانشاه» | فعال | احداث مجتمع فرهنگی و هنری شهرک دانش | احداثی | مجتمع فرهنگی و هنری | 1391 | 1393 | 1403 | کرمانشاه | شهرک دانش | 2002 | 3 | 2 | 640 | افتتاح شده | 0 | خاتمه یافته
«131012760024»-«احداث 4 مجتمع فرهنگی در کرمانشاه» | فعال | احداث مجتمع فرهنگی و هنری سر پل ذهاب | احداثی | مجتمع فرهنگی و هنری | 1391 | 1392 | 1404 | کرمانشاه | سر پل ذهاب | 2796 | 4 | 2 | 680 | آماده افتتاح | 0 | خاتمه یافته
«131012760024»-«احداث 4 مجتمع فرهنگی در کرمانشاه» | فعال | احداث مجتمع فرهنگی و هنری بیستون | احداثی | مجتمع فرهنگی و هنری | 1391 | 1392 | 1404 | کرمانشاه | بیستون | 2500 | 2 | 2 | 600 | افتتاح شده | 0 | خاتمه یافته
«131012760022»-«مطالعه و احداث 15 مجتمع فرهنگی هنری در مراکز استان‏ها و تربت حیدریه» | فعال | مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی و هنری در ارومیه | احداثی | تالار مرکزی | 1382 | 1386 | 1403 | آذربایجان غربی | ارومیه | 18500 | 3 | 2 | 1456 | 100% | 0 | خاتمه یافته
«131012760022»-«مطالعه و احداث 15 مجتمع فرهنگی هنری در مراکز استان‏ها و تربت حیدریه» | فعال | مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی و هنری در اراک | احداثی | تالار مرکزی | 1382 | 1385 | 1404 | مرکزی | اراک | 14460 | 4 | 2 | 1010 | 92.47% | 600000 | 500000
«131012760022»-«مطالعه و احداث 15 مجتمع فرهنگی هنری در مراکز استان‏ها و تربت حیدریه» | فعال | مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی و هنری در تبریز | احداثی | تالار مرکزی | 1382 | 1388 | 1408 | آذربایجان شرقی | تبریز | 19000 | 5 | 2 | 1298 | 24.49% | 70000 | 12000000
«131012760022»-«مطالعه و احداث 15 مجتمع فرهنگی هنری در مراکز استان‏ها و تربت حیدریه» | فعال | مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی و هنری در ساری | احداثی | تالار مرکزی | 1382 | 1386 | 1403 | مازندران | ساری | 12380 | 5 | 3 | 946 | 99.78% | 0 | خاتمه یافته
«131012760022»-«مطالعه و احداث 15 مجتمع فرهنگی هنری در مراکز استان‏ها و تربت حیدریه» | فعال | مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی و هنری در کرمان | احداثی | تالار مرکزی | 1382 | 1388 | 1403 | کرمان | کرمان | 14335 | 3 | 3 | 11186 | 100% | 100000 | خاتمه یافته
«131012760022»-«مطالعه و احداث 15 مجتمع فرهنگی هنری در مراکز استان‏ها و تربت حیدریه» | فعال | مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی و هنری در بندرعباس | احداثی | تالار مرکزی | 1382 | 1390 | 1410 | هرمزگان | بندرعباس | 16170 | 4 | 2 | 1250 | 8% | 10000 | 14000000
«131012760022»-«مطالعه و احداث 15 مجتمع فرهنگی هنری در مراکز استان‏ها و تربت حیدریه» | فعال | مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی و هنری در رشت | احداثی | تالار مرکزی | 1384 | 1386 | 1397 | گیلان | رشت | 14550 | 2 | 4 | 1379 | 100% | 0 | خاتمه یافته
«131012760022»-«مطالعه و احداث 15 مجتمع فرهنگی هنری در مراکز استان‏ها و تربت حیدریه» | فعال | مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی و هنری در مشهد | احداثی | تالار مرکزی | 1382 | 1390 | 1410 | خراسان رضوی | مشهد | 10000 | 4 | 1 | 570 | 13% | 0 | 14000000
«131012760022»-«مطالعه و احداث 15 مجتمع فرهنگی هنری در مراکز استان‏ها و تربت حیدریه» | فعال | مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی و هنری در یزد | احداثی | تالار مرکزی | 1384 | 1387 | 1403 | یزد | یزد | 14400 | 3 | 2 | 1060 | 98.28% | 150000 | خاتمه یافته
«131012760022»-«مطالعه و احداث 15 مجتمع فرهنگی هنری در مراکز استان‏ها و تربت حیدریه» | فعال | مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی و هنری در یاسوج | احداثی | تالار مرکزی | 1384 | 1387 | 1407 | کهگیلویه و بویراحمد | بویراحمد | 23000 | 5 | 3 | 1454 | 36.11% | 500000 | 9000000
«131012760022»-«مطالعه و احداث 15 مجتمع فرهنگی هنری در مراکز استان‏ها و تربت حیدریه» | فعال | مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی و هنری در اصفهان | احداثی | تالار مرکزی | 1382 | 1389 | 1409 | اصفهان | اصفهان | 15600 | 3 | 3 | 1279 | 27.1% | 10000 | 11000000
«131012760022»-«مطالعه و احداث 15 مجتمع فرهنگی هنری در مراکز استان‏ها و تربت حیدریه» | فعال | مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی و هنری در شیراز | احداثی | تالار مرکزی | 1382 | 1392 | 1407 | فارس | شیراز | 14350 | 5 | 2 | 1145 | 34.29% | 500000 | 10000000
«131012760022»-«مطالعه و احداث 15 مجتمع فرهنگی هنری در مراکز استان‏ها و تربت حیدریه» | فعال | مطالعه و احداث مجتمع فرهنگی و هنری در بوشهر | احداثی | تالار مرکزی | 1382 | 1390 | 1410 | بوشهر | بوشهر | 12000 | 3 | 3 | 1695 | 4% | 10000 | 14000000
«131012760019»-«احداث مجتمع فرهنگی هنری عسلویه» | فعال | احداث مجتمع فرهنگی هنری عسلویه | احداثی | مجتمع فرهنگی و هنری | 1387 | 1390 | 1405 | بوشهر | عسلویه | 4815 | 4 | 1 | 484 | 74.52% | 0 | 2000000
«131012760018»-«احداث مجتمع‎های فرهنگی و هنری» | فعال | احداث کتابخانه مرکزی ساری | احداثی | کتابخانه مرکزی | 1390 | 1391 | 1404 | مازندران | ساری | 7500 | 5 | 1 | 190 | 96.68% | 180000 | خاتمه یافته
«131012760018»-«احداث مجتمع‎های فرهنگی و هنری» | فعال | احداث مجتمع فرهنگی ابوموسی | احداثی | مجتمع فرهنگی و هنری | 1391 | 1392 | 1405 | هرمزگان | ابوموسی | 4455 | 4 | 1 | 336 | 31.37% | 70000 | 2000000
«131012760018»-«احداث مجتمع‎های فرهنگی و هنری» | فعال | احداث تالار مرکزی سمنان | احداثی | تالار مرکزی | 1390 | 1397 | 1407 | سمنان | سمنان | 15500 | 4 | 3 | 2165 | 11% | 0 | 10000000
«131012760018»-«احداث مجتمع‎های فرهنگی و هنری» | فعال | احداث موزه هنرهای معاصر در بجنورد | احداثی | موزه هنرهای معاصر | 1390 | 1393 | 1406 | خراسان شمالی | بجنورد | 7000 | 5 | 2 | 90 | 24.93% | 73767 | 4500000
«131012760017»-«احداث مجتمع فرهنگی هنری کاشان» | فعال | احداث مجتمع فرهنگی هنری کاشان | احداثی | مجتمع فرهنگی و هنری | 1387 | 1397 | 1407 | اصفهان | کاشان | 11500 | 6 | 2 | 1100 | 5.83% | 0 | 9000000
«131012760016»-«احداث مجتمع فرهنگی هنری در اردبیل» | فعال | احداث مجتمع فرهنگی هنری در اردبیل | احداثی | تالار مرکزی | 1387 | 1391 | 1407 | اردبیل | اردبیل | 12865 | 3 | 2 | 1190 | 46.24% | 0 | 10000000
«131012760015»-«احداث مجتمع فرهنگی هنری در گرگان» | فعال | احداث مجتمع فرهنگی هنری در گرگان | احداثی | تالار مرکزی | 1387 | 1389 | 1407 | گلستان | گرگان | 12500 | 4 | 2 | 1020 | 29.89% | 0 | 13000000
«131012760011»-«احداث مجتمع فرهنگی هنری در قزوین» | فعال | احداث مجتمع فرهنگی هنری در قزوین | احداثی | تالار مرکزی | 1387 | 1389 | 1409 | قزوین | قزوین | 11250 | 3 | 2 | 1000 | 12.43% | 2465 | 11500000
«131012760008»-«احداث مجتمع فرهنگی هنری در خرم آباد» | فعال | احداث مجتمع فرهنگی هنری در خرم آباد | احداثی | تالار مرکزی | 1387 | 1390 | 1407 | لرستان | خرم آباد | 11875 | 6 | 2 | 740 | 41.32% | 0 | 10000000
«131012760007»-«احداث مجتمع فرهنگی هنری در سنندج» | فعال | احداث مجتمع فرهنگی هنری در سنندج | احداثی | تالار مرکزی | 1387 | 1390 | 1406 | کردستان | سنندج | 14130 | 5 | 2 | 1500 | 79.81% | 0 | 4850000
«131012760002»-«تامین تجهیزات فنی، فرهنگی و هنری کشور» | فعال | تکمیل، تعمیر و تجهیزات فنی و فرهنگی و هنری کشور | مستمر | تعمیر و تجهیز | 1394 | مستمر | مستمر | سراسری | سراسری | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | 965000 | مستمر
«131012360001»-«احداث شهرك سينمايي در شهر هشتگرد» | فعال | احداث شهرك سينمايي در شهر هشتگرد | احداثی | شهرك سينمايي | 1387 | 1388 | 1407 | البرز | هشتگرد | 14000 |  | 1 | 0 | 50.3% | 0 | 105000000
«131012760005»-«کمک‏های فنی و اعتباری برای پروژه‏های فرهنگی در سطح کشور» | فعال | کمک‏های فنی و اعتباری سایر پروژه‏های فرهنگی | مستمر | کمک | 1391 | مستمر | مستمر | سراسری | سراسری | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | 0 | مستمر
«131011860002»-«مطالعه، شناسایی و امکان‏سنجی پروژه‏های بخش فرهنگ» | فعال | مطالعه، شناسایی و امکان‏سنجی پروژه‏های بخش فرهنگ | مستمر | مطالعه | 1387 | مستمر | مستمر | سراسری | سراسری | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | 0 | مستمر
«131011860003»-«تعمیر و تامین تجهیزات و ماشین آلات - موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات» | فعال | تعمیر و تامین تجهیزات و ماشین آلات - موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات | مستمر | تعمیر و تجهیز |  | مستمر | مستمر | تهران | تهران | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | مستمر | 8500 | مستمر
دستگاه مجری طرح ها و پروژه های ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد با توجه به شروع فرآیند بازتعریف پروژه ها پس از تصویب نهایی توسط سازمان برنامه و بودجه اطلاعات مربوطه به روز رسانی خواهد شد
قابل ذکر است تعداد 28 نفر نیروی انسانی امور پشتیبانی و نظارت بر پروژه های عمرانی را به بر عهده دارند.